## Blad1
Datum | Duur | Wie | Omschrijving | Resultaat | Afspraken
2015-11-16 | 30 min | John en Ronald | Vragenlijst gemaakt | Vragenlijst af
2015-11-16 | 2 min | Ronald | Dropbox aangemaakt | Documenten gedeeld | Documentatie in dropbox map plaatsen
2015-11-16 | 40 min | John en Ronald | Ontwerp logo eigen huisstijl | Logo af | In huisstijl opnemen
2015-11-16 | 5 min | John | Mappenstructuur aangemaakt | Bestanden geordend
2015-11-16 | 120 min | John | Huisstijl | Huiststijl afgerond | Overleggen voor eventuele aanpassingen
2015-11-17 | 120 min | Ronald en John | Samenwerkingscontract | Afgemaakt | Aan de regels houden --> risico's toevoegen met consequenties
2015-11-17 | 90 min | John en Ronald | Interview opdrachtgever | Informatie verzameld website | John werkt het verder uit
2015-11-17 | 60 min | Ronald | Projectopdracht + haalbaarheid | Gemaakt | Nagekeken worden door John: nagekeken en goedgekeurd
2015-11-17 | 30 min | John | Interview geplaats in sjabloon | Interview netjes afgewerkt. | Na laten kijken door Ronald. Nagekeken en goedgekeurd.
2015-11-18 | 60 min | Ronald | Samenwerkingscontract aangepast | Afgemaakt | Na laten kijken door en John: nagekeken en aangepast
23/24/25-11-2015 | 240 min | Ronald | Plan van aanpak gemaakt | Nog na te kijken door John | Nagekeken door John
23/24/25-11-2015 | 240 min | Ronald | Grafische planning MS Project | Klaar | Nagekeken door John
2015-11-24 | 60 min | Ronald | Logo PC4U gemaakt | Klaar | Goedgekeurd door John
2015-11-29 | 15 min | John | Plan van aanpak bijgewerkt. | Klaar | Goedgekeurd door Ronald en opdrachtgever.
2015-11-30 | 480 min | John | Wireframes aangemaakt | Klaar | Goedgekeurd door Ronald en opdrachtgever.
2015-12-01 | 60 min | John | Beelscherm gemaakt voor aanbiedingen | klaar | Goedgekeurd door Ronald
2015-12-01 | 120 min | Ronald | Moodboard |  | Overleggen met John en Opdrachtgever
2015-12-02 | 70 min | Ronald | Moodboard | Klaar
2015-12-02 | 5 min | John | Projectdocumentatie | Klaar
2015-12-02 | 30 min | Ronald | Materialen en middelenlijst | Klaar | Laten nakijken door docent --> goedgekeurd.
2015-12-02 | 60 min | John | Sitemap | klaar
7/8/9-12-2015 | 3x 240 min | John en Ronald | Realisatie Website | Bezig | Volgende week verder werken
2015-12-14 | 240 min | John en Ronald | Realisatie Website | Bezig | Komende week verder werken